院党委〔2016〕53号

中共合肥学院委员会印发

《关于落实中央巡视组对我省巡视“回头看”

反馈意见整改任务的工作方案》的通知

党委各部门，纪委，各党总支、直属支部：

现将《关于落实中央巡视组对我省巡视“回头看”反馈意见整改任务的工作方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

附件：关于落实中央巡视组对我省巡视“回头看”反馈意见整改任务的工作方案

中共合肥学院委员会

2016年6月28日

合肥学院党委办公室 2016年6月30日印发

关于落实中央巡视组对我省巡视“回头看”

反馈意见整改任务的工作方案

根据省委统一部署，为落实中央巡视组对我省巡视“回头看”反馈意见，对照省委下达的整改方案和任务书，针对党的领导弱化、党的建设缺失、廉政风险较大三大类主要问题，经院党委会讨论研究，制定本方案。

一、整改工作总体要求

（一）指导思想

认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话和关于巡视工作的重要讲话精神，坚定政治方向，坚持问题导向，坚守价值取向，突出实效性、具体性、针对性，坚决抓好巡视反馈意见整改工作。全面落实《中共安徽省委关于深入推进全面从严治党的若干意见》，坚定不移强化党的领导，加强党的建设，确保中央和省委部署在学校落地生根；坚定不移推进正风肃纪，积极营造风清气正、干事创业的政治生态；坚定不移推动改革发展，促进学院各项事业取得新成绩。

（二）目标要求

全院各级党组织要切实认识到抓好整改的极端重要性，以强烈的政治责任感和使命担当，不断增强党要管党、从严治党的思想自觉和行动自觉，确保巡视反馈的问题改及时、改到位、改彻底。要结合学院“十三五”事业发展规划、中德教育合作示范基地建设方案、全面综合改革总体方案、地方应用型高水平大学建设规划和“两学一做”学习教育，对于能够立即解决的，立行立改，7月底前整改到位；对于需要专项整改的，要落实主体责任，持续用力，2个月内整改到位；对于需要一定时间解决的，要制定时间表，确保半年内见成效、一年内整改到位。

二、整改工作的主要任务

（一）党的领导弱化，贯彻落实中央和省委、市委部署不到位

1.有时存在重部署轻落实，有些事情存在议而不决，领导干部缺乏责任意识和担当精神。

整改任务：一是提高思想认识，提升责任意识和担当精神。认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，打牢贯彻落实中央决策部署的思想理论基础，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。二是定期召开工作推进会，狠抓工作落实。根据学院及各单位年初制定的年度工作要点，认真对照工作任务完成的情况，开展督查督办，将年度工作任务完成的情况纳入各单位及领导干部年度考核的一项重要指标，实行问责追究。

责任领导：蔡敬民、张文兵

责任单位：党委组织部、院党政办公室

整改期限：立即整改，长期坚持，7月中旬取得成效。

2.党委中心组学习有待加强。一是学习形式比较单调。主要形式是传达文件，通读的多，结合实际研讨的少；偏重文字资料的多，借助音像资料的少；二是学习内容不完整。学习内容多着眼于提高领导者的思想理论素质，对于能够开阔领导者眼界、提高领导干部科学素养的世界科技与文化发展前沿知识的学习安排较少。

整改任务：一是进一步落实理论学习“一把手”责任制，建立健全组织协调机制，积极探索富有时代特点的学习新方式、新途径和新渠道。采取理论学习务虚会、读书会、报告会、专题讲座等多种形式，充分运用好传统媒体和互联网、手机等新兴媒体学习平台，不断扩大学习的覆盖面和参与度，增强学习效果。二是学院党委中心组要着眼于我国高等教育发展和学院改革发展、依法治校、从严治党的战略重点和主要任务，着眼于新的实践和新的发展，深入基层、深入师生，深入研究带有全局性、战略性、前瞻性的重大理论和实践问题，不断提高科学决策的能力和水平。

责任领导：蔡敬民、洪家友

责任单位：党委宣传部、党委办公室

整改时限：立即整改，长期坚持。

3.联系群众不够紧密和经常，深入基层调研不够。对要求处级以上干部深入系部、课堂、学生宿舍、学生食堂等制度执行不到位；关心困难党员、教师、学生不够，多是以点带面。

整改任务：一是严格落实领导班子密切联系群众的相关规定和制度，深入基层，深入师生员工中，了解情况，听取意见和建议，坚持以师生为本，及时解决师生反映的实际困难和问题。二是坚持一切从实际出发、理论联系实际开展工作，以问题为导向，加强基层调研，解决基层单位发展存在的实际问题。

责任领导：蔡敬民

责任单位：院党政办公室

整改时限：立即整改，长期坚持。

4.在内部管理体制上，还一定程度上存在着管理体制和运行机制不顺、行政效能不高的问题。

整改任务：一是推进体制改革。要本着“精干、高效、务实”的原则，以改革创新的思路，对学院的内部管理体制和运作机制进行深入调研，认真论证，大胆尝试，使领导体制更加顺畅，行政部门更加精干，制度更加完善，工作更加高效，师生更加满意，为从根本上遏制形式主义和官僚主义提供体制、机制上的保证。二是明确部门职责。要进一步明确部门负责人的责任，加强部门间协作，加大协调力度和各项制度执行力，着力解决各自为政、消极应付、推诿扯皮、工作效率不高的问题，切实提高管理和服务水平。

责任领导：张文兵、郑永红

责任单位：院党政办公室、人事处

整改时限：2016年9月底前完成整改任务

5.“小金库”隐患依然存在。

整改任务：持续开展“小金库”专项排查和整治，进一步加强制度建设，规范财务管理，堵塞制度漏洞。

责任领导：张文兵

责任单位：计划财务处、纪委办公室、各系、院直各部门

整改期限：立即整改，长期坚持，7月15日前完成整改任务。

6.存在不按规定交纳党费现象。一是未按照省、市委组织部相关规定，对2007年《合肥学院关于党费收缴、管理和使用的规定》进行修订，党费收缴、管理和使用相关制度不完善。二是奖励性绩效工资未纳入党费交纳的基数。

整改任务：一是以《党章》和党费规定为基本依据，修订《合肥学院关于党费收缴、管理和使用的规定》，按照《关于严肃交纳党费工作几个具体问题的通知》（合组〔2016〕78号），对2013年以来没有按照规定交纳党费的党员，督促其限期改正，及时补交党费。二是在完成2013年以来党费检查整改任务的基础上，对2008年以来党员交纳党费情况进行专项检查，对党费收缴工作中存在的突出问题进行专项整治，7月15日前全面整改到位。

责任领导：蔡敬民

责任单位：党委组织部、计划财务处

整改期限：立即整改，长期坚持，7月15日前完成整改任务。

7.存在基层党组织长期不换届问题，主要存在于学生支部。

整改任务：按照《中国共产党章程》规定，对全院基层党组织建设情况进行一次专项摸排检查，及时做好基层党组织换届工作，确保7月15日前对基层党组织存在的突出问题全面整改到位。

责任领导：蔡敬民

责任单位：党委组织部

整改期限：立即整改，长期坚持，7月15日前完成整改任务

8.津补贴发放需进一步规范。

整改任务：进一步认真学习国家和安徽省有关津补贴文件政策，严格执行中央规范津补贴统一政策规定。对照文件依据，核查校内享受人员有关情况，对自查自纠中发现的问题要立即纠正，整改到位，确保7月20日完成全部整改任务。

责任领导：张文兵

责任单位：计划财务处、纪委办公室、审计处

整改期限：立即整改，长期坚持，7月15日前完成整改任务。

9.“酒桌办公”现象在一定范围存在。

整改任务：一是要求全院严格执行省委、省政府和市委、市政府明确作出的规定。二是修订完善《合肥学院国内公务接待管理办法》，院党政办公室、计划财务处进一步强化“三公经费”管理，定期公示“三公经费”使用情况。

责任领导：洪家友

责任单位：纪委办公室、院党政办公室、公共事务与国有资产管理处

整改期限：立即整改，长期坚持，7月20日前完成整改任务。

10.资产管理有待进一步规范，尤其是管理责任主体不明晰，资产报废程序不规范。

整改任务：一是严格执行资产管理使用制度，按照规范要求履行相关审批程序。二是按照学院的资产管理制度，资产管理部门会同有关部门和人员，加强资产的验收程序。三是建立材料、低值易耗品的实物管理台账，合理确定存货储备定额，定期进行盘点。四是进一步推进资产管理中心下移，从资产使用、管理到资产报废，加强资产管理系列制度建设，强化资产责任人主体责任。

责任领导：郑永红

责任单位：公共事务与国有资产管理处、计划财务处、校园建设与管理处

整改期限：8月底前见成效

11.教科研项目存在重申报轻研究、结题不及时的现象。教科研经费管理也有待进一步加强。

整改任务：一是加强科研、教研项目的管理，完善跟踪机制，及时办理项目结题结账工作；二是加强教科研项目申报过程中预算经费审核把关，严格报销审批，加强财务审计。

责任领导：陈秀、刘建中

责任单位：科技处、教务处、计划财务处、审计处

整改期限：立行立改，长期坚持，8月底前取得阶段性成效。

12.存在领导干部在行业协会和学会中兼职不规范现象。

整改任务：在全院干部中进行一次全面排查，根据领导干部在行业协会和学会中兼职审批制度的要求，对不符合要求和不规范兼职，要求立即整改。

责任领导：蔡敬民

责任单位：党委组织部

整改时限：2016年9月底前完成整改。

（二）党的建设缺失，管党治党担当不够，全面从严治党不力问题

13.从严治党思想认识不到位。

整改任务：认真开展“两学一做”学习教育，尊崇党章，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，真正树立全面从严治党的责任意识。

责任领导：蔡敬民、张文兵

责任单位：党委组织部、党委宣传部

整改期限：立即整改，长期坚持，7月中旬取得阶段性成效。

14.“两个责任”不明晰。

整改任务：进一步强化和落实党风廉政建设的党委主体责任和纪委监督责任，始终把党风廉政建设作为党的建设的重要内容，与学院中心工作共同部署落实。进一步强化“一岗双责”，按责任清单逐项梳理，针对廉政风险防控的重要岗位、人员和关键环节认真自查整改，把落实主体责任做细做实，抓早抓小。

责任领导：蔡敬民、张文兵、洪家友

责任单位：纪委办公室、院党政办公室

整改期限：立即整改，长期坚持，8月中旬取得阶段性成效

15.系部党政联席会议制度贯彻、执行不到位。

整改任务：加强系部党政联席会议制度的学习培训，提高系部党政负责人执行党政联席会议制度的自觉性。加强对系部落实党政联席会议制度执行的指导检查，保证党政联席会议制度的严格执行。

责任领导：蔡敬民、丁明

责任单位：党委组织部、各级党组织

整改期限：立即整改，长期坚持，7月底前取得阶段性成效。

16.违规违纪问题查处力度和问责力度有待加强。

整改任务：一是深入查找违规违纪问题的根源，通过信访举报、日常检查、专项治理、民主评议、内部审计等多种方式及时发现案件线索，从源头上治理违规违纪行为的发生。二是加大对信访案件的查处力度，对发生在师生身边的的“四风”行为和侵犯师生利益的行为快查快结，对查处不力的追究有关人员的责任。三是在全院内公开通报违规违纪行为，发挥警示教育作用。对于查实的违规违纪案件，严格依法问责，坚持有责必问，问责必严。四是改进纪委监督执纪问责方式方法，推进“四种形态”运用常态化。

责任领导：洪家友

责任单位：纪委办公室、监察处

整改期限：立即整改，长期坚持，7月中旬取得阶段性成效。

17.执纪审查能力有待进一步提高，尤其是执纪审查队伍建设要加强。

整改任务：继续深化“三转”工作，加强业务理论学习，改善执纪审查硬件设备，提高执纪审查工作能力。加强对党风廉政建设理论和实践的研究，定期选派纪委人员参加业务培训班，提升理论和实战能力。严格规范执纪审查行为，在执纪审查中严格按照执纪审查流程，规范办案程序，严守执纪审查纪律，对违反规定的，严肃追究责任。

责任领导：洪家友

责任单位：纪委办公室、监察处

整改期限：立即整改，长期坚持。

18. 基层党组织负责人主体责任意识不强，组织工作不够规范，组织生活制度执行不严。

整改任务：一是认真学习《关于加强和改进高校基层党支部建设的意见》，进一步强化基层党组织的主体责任和基层党组织书记第一责任人职责的落实。二是结合“两学一做”学习教育，全面加强基层党组织的思想建设、组织建设和作风建设；三是加强基层党组织建设，配齐配强党支部书记，开展党支部书记培训和党务工作人员网络培训，提高政治理论水平。四是加强党建工作考核，健全奖惩机制，促进党支部工作制度化、规范化。五是完善党内工作检查制度，督促指导基层党组织落实“三会一课”等各项党内制度。六是积极推进教师中共党员发展工作。

责任领导：蔡敬民

责任单位：党委组织部，各级党组织

整改期限：立即整改，长期坚持，8月底前取得阶段性成效。

19.讲政治守规矩意识及政治敏感性有待加强。

整改任务：认真深入学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，要求各级党组织和党员干部严格执行习近平书记“五个必须”要求，牢固树立“四个意识”，在政治原则、政治立场、政治观点和执行党的路线方针政策上，坚决与党中央和上级党委保持高度一致；坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信；始终坚持在大局下想问题、做工作，有令必行、有禁必止，自觉做到“四个服从”，切实把中央、省、市委的各项决策部署贯彻好、落实好。办人民满意的大学，培养合格的社会主义接班人。

责任领导：蔡敬民、洪家友

责任单位：党委组织部、纪委办公室、党委宣传部

整改期限：立即整改，长期坚持，7月中旬取得阶段性成效。

20.干部选拔聘任工作和干部日常教育管理要持续加强。

整改任务：一是总结和梳理学院合并以来干部选拔任用工作经验，加强工作调研，根据新修订《干部选拔任用工作》和《安徽省事业单位领导人员管理办法(试行)》，出台《合肥学院处级干部选拔任用实施办法》。二是加大干部培训教育力度，针对学校干部的实际，采取多种形式开展教育培训，牢固树立“四个意识”，提高干部的理论水平和综合素质。加强与国家教育行政学院联系，争取高端培训指标，扩大干部培训覆盖面。

责任领导：蔡敬民

责任单位：党委组织部

整改期限：立即整改，长期坚持，2016年底前取得阶段性成效。

21.处级以上领导干部外出请示报告要进一步规范。

整改任务：在全院干部中进行一次全面宣传教育，要求处级以上干部严格执行《合肥学院处级以上领导干部外出请示报告制度》（院党委〔2016〕25号）。处级以上领导干部外出未按本规定程序请示报告的，由党委组织部责令其说明情况，或进行诫勉谈话，情节严重造成不良后果的，按有关规定给予通报批评或处分。

责任领导：蔡敬民

责任单位：院党政办公室、党委组织部

整改时限：立即整改，长期坚持。

（三）廉政风险较大，违纪违法问题易发多发重点领域腐败问题

22.重点领域、关键环节、重点岗位腐败隐患仍然存在。

整改任务：一是完善管理监督制度。二是加强对各级领导干部和管人、管钱、管物等重点人员、重要岗位等腐败易发多发重点领域的监督。

责任领导：蔡敬民、张文兵、洪家友

责任单位：纪委办公室、监察处

整改期限：立即整改，长期坚持。

23.干部按规定办事意识需进一步加强。

整改任务：认真学习贯彻《准则》《条例》精神，深化干部廉政教育和法制教育，重点预防职务犯罪。

责任领导：洪家友

责任单位：纪委办公室

整改期限：立即整改，长期坚持。

（四）举一反三，全面查找和整改存在的问题，建立健全整改长效机制

24.建章立制、标本兼治。

整改任务：坚持统筹推进、系统整改，既要拿出立即整改的有效措施，又要建立科学有效的长效机制。要善于透过现象看本质，从个别上升到一般，有针对性地建章立制，切实做到用制度管权管人管事，构建程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。

责任领导：蔡敬民、张文兵、洪家友

责任单位：党委组织部、纪委办公室、党委宣传部、院党政办公室

整改期限：立即整改，长期坚持

三、整改工作的保障措施

1.加强组织领导。院党委成立了以蔡敬民书记、张文兵院长为组长的整改工作领导组，全面统筹协调整改工作。在深入调查研究的基础上细化整改方案，确定各项工作的具体责任人，认真组织实施，扎实做好职责范围内的整改工作。

2.加强指导和督查。整改工作领导组要通过讨论会、工作推进会等加强对整改工作的指导，强化对整改工作的督促和检查，及时掌握整改措施的落实和整改进度情况。同时要在整改中进一步听取群众意见，自觉接受群众监督。

3.建立长效机制。要按照整改方案的要求，加强制度建设，建立健全长效机制，切实解决存在的突出问题，并做好总结工作。

中共合肥学院委员会

2016年6月28日