附件2

合肥学院“十四五”规划编制工作总体进程表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作阶段** | **工作内容** | **时间节点** |
| 1 | 各部门建立相应的规划编制领导和工作机制。 | 2020年9月22日 |
| 2 | 总结“十三五”规划实施情况、取得的经验与存在问题；分析当前改革发展面临形势。 | 2020年9月30日 |
| 3 | 根据学校办学定位和人才培养目标，坚持特色发展，争创一流；积极吸纳专家、教授和教职工意见，在广泛研究基础上形成“十四五”规划基本思路。 | 2020年10月18日 |
| 4 | 完善规划编制思路，完成规划纲要撰写。 | 2020年10月28日 |
| 5 | 广泛听取校内外多方意见，完成规划文本撰写。 | 2020年11月25日 |
| 6 | 组织专家对规划进行论证，按要求实施风险评估和合法性审查。 | 2020年12月15日 |
| 7 | 规划文本送审与印发。 | 2020年12月25日 |