合肥学院实验室建设项目管理办法（修订）

院行政〔2023〕9号

第一章 总 则

第一条 为了促进我校实验室的建设与发展，充分发挥实验室建设的投资效益，贯彻“立项管理、集中投资、重点建设、依规采购、效益评估”的原则，依据《高等学校实验室工作规程》、《高等学校仪器设备管理办法》等相关文件，结合我校实际情况，制定本办法。

第二章 立项申报与审批

第二条 全校各类实验室的新建、改建、扩建，不论经费来源渠道，都应当立项，实施项目化管理。

第三条 实验室建设项目立项，应当体现科学规范的工作程序，综合考虑学校的财力与人力情况、专业学科建设的客观需要和发展要求、实验室基础条件及配套设施等情况，从全局出发，统筹兼顾，区分轻重缓急，优先安排高峰学科、重点学科、工程认证专业、一流专业、新建专业和全校性基础实验室等建设项目，充分发挥有限资金的作用，提高投入效益。

第四条 实验室建设实行项目负责制，各学院（部、中心）应明确实验室建设项目负责人，负责组织实施项目申报与建设。各部门按项目任务量大小给项目负责人计算一定的管理工作量。

第五条 实验室建设项目的立项申请，应符合学校的学科专业建设规划和实验室建设规划的总体要求。各教学部门应在精心组织、广泛调研、充分讨论的基础上提出立项申请，掌握学科专业建设的现状与发展动态，明确实验室建设项目的目标和投资效益，兼顾服务地方经济社会发展的需要。要坚持从实际情况出发的原则，认真进行申报项目的必要性和可行性论证。所有申报项目，须经学院（部、中心）学术委员会表决通过,再由党政联席会议研究通过。

第六条 各部门在每年6月20日之前向学校实验室建设与管理处提交下一学年度的实验室建设项目计划，填报《合肥学院实验室建设项目申报表》，阐述申请理由、建设思路和学院（部、中心）的配套支持等内容。

第七条 根据财务处预算资金安排情况，实验室建设与管理处负责对实验室建设项目进行初审，组织专家进行论证，提出修改意见；申报单位修改后的项目建设方案及经费预算方案，经校学术委员会讨论通过，并报学校批准后，交国有资产管理处进行采购，各申报单位组织实施。

第八条 实验室仪器设备的配备，须遵循“少台套，大循环”原则，对已有教学设备的补充与更新，按以下规定进行：

1、对基础教学已开出的实验项目，其常规仪器配套数低于5套（大型设备及系统除外）的，以及确实不能满足分组实验实际需要的，可在经费许可的情况下逐年增加套数，以满足实验教学的需要。

2、因设备陈旧老化，无法维修，需淘汰报废，而教学科研又必需的设备，优先安排更新。因科技进步，同类设备已更新换代或升级，但尚能使用的设备，或者现有设备已不能满足某些数据的处理，但还能完成实验的，可根据经费情况，逐年更新换代。

第三章 项目建设中期管理

第九条 实验室硬件设施建设实行项目负责制。项目一经立项，建设内容原则上不容更改。项目负责人全面管理项目建设的进度、质量以及经费的合理使用，确保项目按时保质保量完成。

第十条在项目执行过程中，实验室建设与管理处定期或不定期地检查督促项目执行情况及工作完成进度，发现问题，及时协调解决。

第四章 建设项目的验收

第十一条 项目建设完成后，学院（部、中心）应填写《合肥学院实验室建设项目验收表》，向实验室建设与管理处申报项目建设验收工作。同时准备好建设项目前期调研报告、大型仪器设备的调试报告、仪器设备的试运行报告及记录、实验室规章制度、实验教学文件等。

第十二条 由实验室建设与管理处组织成立“实验室建设项目验收小组”，对建设项目进行验收并形成验收结论。

第五章 项目建设绩效考评

第十三条 项目投入使用后，项目建设单位必须连续三年提交《合肥学院实验室建设项目绩效考核评价报告》，从项目立项情况、项目执行情况、绩效评价情况等方面全面评价项目建设，做出评价结论。实行评分等级制，满分为100分，90分以上为优秀，75-89分为良好，60-74分为合格，60分以下为不合格。实验室建设与管理处负责检查和核实。

第十四条 对于总额超过100万单台设备超过10万的项目，验收一年后，建设单位必须根据工作实际，详细写出绩效报告，认真填写《大型仪器绩效考核评价表》，实验室建设与管理处负责检查和核实。

第十五条 实验室建设项目的验收和效益考核等级，是学校年终对各部门实验室工作考评的重要内容，也是学校对部门年度考评及项目负责人年度考评的依据之一，并将作为实验室建设与管理奖评选主要依据。

第十六条 凡项目验收或绩效考评不合格的部门，应根据学校提出的整改要求，认真进行整改。

第十七条 对于设备利用率不高甚至长时间闲置（1年以上）的，追究申报部门主要负责人和项目负责人的责任。对于闲置2年以上的仪器设备，学校将通过有关程序收回并重新进行调配，并追究申报部门主要负责人及项目负责人责任。

第十八条 对无故推延建设期或未按本管理办法执行的项目，取消该项目投资经费，并追究申报部门主要负责人及项目负责人责任；对因不负责任给学校造成损失的个人，将按学校有关规定给予处罚。

第六章 附 则

第十九条 本办法由实验室建设与管理处负责解释，自颁布之日起开始执行。原《合肥学院实验室建设项目管理办法》（院行政〔2016〕337号）同时废止。

2023年2月16日